Herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI

FORMATO DE SEGUIMIENTO — BANCO BANSISO

1. Datos generales del proyecto

Esta sección reúne la información necesaria para identificar el proyecto, sus participantes, periodo, usuarios y finalidad.

| Campo | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Simulación del Proceso de Atención de un Banco (Banco Bansiso) |
| Área | Atención a clientes |
| Tipo | Tecnológico / Software / Educativo |
| Usuarios | Clientes, personal de ventanilla y docentes evaluadores |
| Responsable / equipo | Responsable del Proyecto Banco Bansiso |
| Periodo de trabajo | 01/08/2026 – 23/09/2026 (planificación académica) |
| Avance actual | Pendiente de actualización |
| Objetivo principal | Simular la llegada de clientes, formación de filas y atención en ventanillas para comparar diferentes configuraciones del servicio. |

2. Cronograma de actividades

Las actividades se muestran de forma secuencial, indicando quién las realiza, el periodo previsto y su estado.

| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis del proceso de atención al cliente | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Analista | Planificada |
| 2. Modelado de llegada de clientes | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Analista | Planificada |
| 3. Modelado de formación de filas | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Diseñador / Modelador | Planificada |
| 4. Modelado de atención en ventanillas | 22/08/2026 | 29/08/2026 | Diseñador / Modelador | Planificada |
| 5. Programación y simulación del proceso | 30/08/2026 | 07/09/2026 | Programador | Planificada |
| 6. Pruebas y análisis de diferentes escenarios | 08/09/2026 | 16/09/2026 | Equipo de trabajo | Planificada |
| 7. Resultados y documentación | 17/09/2026 | 23/09/2026 | Responsable del proyecto | Planificada |

3. Recursos involucrados y costos

Se identifican los recursos humanos y técnicos utilizados. Los importes permanecen pendientes cuando no se dispone de un costo definido.

| Recurso | Función | Actividad | Costo aproximado |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto | Coordinación y seguimiento | Todas | Pendiente |
| Analista | Análisis del proceso | 1 y 2 | Pendiente |
| Programador | Programación y simulación | 5 | Pendiente |
| Equipo de trabajo | Modelado, pruebas y documentación | 3, 4 y 6 | Pendiente |
| Equipo de cómputo | Desarrollo y ejecución | Todas | Pendiente |

4. Funciones y requisitos del sistema

Estas funciones delimitan lo que deberá realizar el proyecto y posteriormente podrán utilizarse para las historias de usuario y la organización en Jira.

| No. | Requisito / función | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizar el proceso de atención | Planificado | Alta |
| 2 | Modelar llegada de clientes | Planificado | Alta |
| 3 | Modelar formación de filas | Planificado | Alta |
| 4 | Modelar atención en ventanillas | Planificado | Alta |
| 5 | Programar y simular el proceso | Planificado | Alta |
| 6 | Probar diferentes escenarios | Planificado | Alta |
| 7 | Analizar resultados | Planificado | Media |
| 8 | Comparar configuraciones de ventanillas | Planificado | Media |
| 9 | Documentar resultados | Planificado | Media |
| 10 | Preparar entrega final | Planificado | Media |

5. Secuencia y dependencias

La tabla muestra qué actividad debe estar terminada antes de iniciar otra y qué tan relevante es cada relación para el proyecto.

| Actividad posterior | Requiere previamente | Importancia |
| --- | --- | --- |
| 3. Modelado de formación de filas | 2. Llegada de clientes | Crítica |
| 2. Modelado de llegada de clientes | 1. Análisis del proceso | Crítica |
| 4. Modelado de atención en ventanillas | 3. Formación de filas | Crítica |
| 5. Programación y simulación | 4. Atención en ventanillas | Crítica |
| 6. Pruebas y análisis | 5. Programación y simulación | Crítica |
| 7. Resultados y documentación | 6. Pruebas y análisis | Importante |

6. Riesgos y situaciones a controlar

Se registran los principales riesgos contemplados y la acción prevista para reducir su efecto.

| Riesgo / problema | Impacto esperado | Medida de atención |
| --- | --- | --- |
| Errores en la lógica de filas | Puede afectar los resultados | Realizar pruebas con diferentes escenarios. |
| Configuración incorrecta de ventanillas | Puede alterar los tiempos de atención | Validar configuraciones antes de comparar. |
| Retrasos en programación | Puede desplazar pruebas y documentación | Dar seguimiento al cronograma. |
| Resultados insuficientes | Dificultan la comparación de escenarios | Ejecutar pruebas con diferentes configuraciones. |

7. Cambios y ajustes pendientes

Se registran los cambios considerados para mejorar el seguimiento y validar el comportamiento de la simulación.

| Cambio | Motivo | Actividad relacionada | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización secuencial de las actividades | Facilitar el seguimiento del proyecto | Actividades 1 a 7 | Tiempo / planificación |
| Ajustes pendientes durante las pruebas | Validar el comportamiento de la simulación | 5. Programación y simulación | Tiempo, pendiente de actualización |

8. Evidencias disponibles

Materiales que se contemplan como respaldo del desarrollo y seguimiento del proyecto:

• Cronograma del proyecto.

• WBS/EDT del proyecto.

• Gantt elaborado en ProjectLibre.

• Historias de usuario en Jira.

• Tablero de seguimiento en Trello.

• Capturas de programación, simulación y pruebas.

9. Observaciones

La información corresponde a la planificación académica del proyecto. Las fechas deben considerarse planificadas hasta que el responsable registre un avance real. Los costos no especificados permanecen como “Pendiente”.