Herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI

FORMATO DE SEGUIMIENTO — PROYECTO CORONA

1. Información general del proyecto

En este apartado se concentran los datos básicos de identificación, responsables, periodo de trabajo, avance y propósito del proyecto.

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | Simulación del proceso operativo y comercial de la empresa Corona |
| Área | Producción |
| Tipo de proyecto | Software |
| Responsable / equipo | Equipo de trabajo del proyecto Corona |
| Periodo | Agosto 2026 – Septiembre 2026 (planificación académica) |
| Avance actual | Pendiente de actualización |
| Objetivo | Simular los principales procesos de producción, inventario, ventas y distribución de una empresa cervecera. |

2. Plan de actividades

Las actividades se presentan en orden cronológico, indicando el responsable, periodo previsto y situación actual.

| No. | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del proceso de producción de cerveza | Analista | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Planificada |
| 2 | Modelado de la elaboración de la cerveza | Diseñador / Modelador | 08/08/2026 | 15/08/2026 | Planificada |
| 3 | Simulación del proceso de producción | Programador | 16/08/2026 | 23/08/2026 | Planificada |
| 4 | Simulación de inventario y almacenamiento | Equipo de trabajo | 24/08/2026 | 30/08/2026 | Planificada |
| 5 | Simulación de distribución y ventas | Equipo de trabajo | 31/08/2026 | 07/09/2026 | Planificada |
| 6 | Integración y pruebas de la simulación | Equipo de trabajo | 08/09/2026 | 15/09/2026 | Planificada |
| 7 | Análisis de resultados y documentación | Responsable del proyecto | 16/09/2026 | 22/09/2026 | Planificada |

3. Dependencias y actividades clave

Se identifican las relaciones entre actividades y se marca cuáles requieren especial atención dentro del proyecto.

| Actividad | Dependencia previa | Clasificación |
| --- | --- | --- |
| 3. Simulación del proceso de producción | 2. Modelado de la elaboración | Crítica |
| 2. Modelado de la elaboración de la cerveza | 1. Análisis del proceso | Crítica |
| 5. Simulación de distribución y ventas | 4. Inventario y almacenamiento | Crítica |
| 4. Simulación de inventario y almacenamiento | 3. Simulación de producción | Crítica |
| 6. Integración y pruebas | 5. Distribución y ventas | Crítica |
| 7. Resultados y documentación | 6. Integración y pruebas | Importante |

4. Requisitos y funciones previstas

Estas funciones representan lo que debe cubrir la solución y servirán posteriormente para organizar historias de usuario y trabajo en Jira.

| No. | Función / requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del proceso de producción | Alta | Planificado |
| 2 | Modelado de la elaboración de cerveza | Alta | Planificado |
| 3 | Simulación del proceso de producción | Alta | Planificado |
| 4 | Simulación de inventario y almacenamiento | Media | Planificado |
| 5 | Simulación de distribución y ventas | Media | Planificado |
| 6 | Integración y pruebas | Alta | Planificado |
| 7 | Análisis de resultados | Media | Planificado |
| 8 | Documentación final | Media | Planificado |
| 9 | Validación del funcionamiento | Alta | Planificado |
| 10 | Presentación de resultados | Media | Planificado |

5. Recursos y costos estimados

Se registran los recursos humanos involucrados y su función. Los costos permanecen pendientes porque no se cuenta con un monto definido.

| Recurso / persona | Función | Actividad(es) | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista | Análisis del proceso | 1 | Pendiente |
| Diseñador / Modelador | Diseño y modelado | 2 | Pendiente |
| Programador | Programación de la simulación | 3 | Pendiente |
| Equipo de trabajo | Integración, pruebas y simulación | 4, 5 y 6 | Pendiente |
| Responsable del proyecto | Resultados y documentación | 7 | Pendiente |

6. Riesgos, problemas y posibles retrasos

Se describen las situaciones identificadas, su posible efecto y la acción prevista para atenderlas.

| Situación | Posible impacto | Acción de atención |
| --- | --- | --- |
| Retraso o ajustes en el modelo de simulación | Puede desplazar actividades posteriores | Revisar y ajustar la actividad antes de continuar. |
| Cambios en el alcance del proyecto | Puede modificar tiempo y actividades | Registrar el cambio mediante el formato de control de cambios. |
| Errores en la simulación | Puede afectar los resultados | Realizar pruebas y validaciones. |
| Pérdida o modificación de archivos | Puede generar retrabajo | Mantener respaldos del proyecto. |

7. Control de cambios

Se registran los ajustes identificados en la planificación, junto con su motivo, actividad afectada y consecuencia.

| Cambio registrado | Motivo | Actividad afectada | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-2026-001 — Ampliación de duración para realizar ajustes al modelo | Se requieren ajustes en el modelo | 3. Simulación del proceso de producción | Tiempo: de 6 a 8 días; las actividades posteriores se desplazan |
| Ajuste de duración de la simulación de producción | Se requieren ajustes en el modelo | 3. Simulación del proceso de producción | Tiempo: de 6 a 8 días |

8. Evidencias disponibles

Documentos y elementos que ya se contemplan como respaldo del avance del proyecto:

• Planificación y cronograma del proyecto.

• WBS/EDT del proyecto.

• Gantt elaborado en ProjectLibre.

• Historias de usuario en Jira.

• Capturas del tablero y seguimiento.

• Formato de control de cambios CR-2026-001.

9. Observaciones finales

La información de actividades y fechas corresponde a la planificación académica utilizada para organizar el proyecto. El cambio CR-2026-001 se documentó como una simulación de cambio de duración; cualquier aprobación formal, costo o actualización de línea base debe registrarse cuando se realice.