Herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI

FORMATO DE SEGUIMIENTO — MULTIRED

1. Identificación y panorama general

En este apartado se concentran los datos principales del proyecto, responsables, periodo, avance y propósito.

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | Simulación y Optimización del Proceso Interbancario para una Red de Cajeros Automáticos Compartidos (Multired) |
| Responsable / equipo | Cynthia Jasmine Morales Torres (proyecto individual) – Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Frontera Comalapa |
| Periodo | Agosto 2026 – Octubre 2026 (duración estimada: 8 semanas) |
| Avance actual | Pendiente (los modelos BPMN en Bizagi, Camunda y Bonita ya están elaborados; falta la simulación y la documentación final) |
| Objetivo | Diseñar, modelar y simular el flujo transaccional (BPMN 2.0) de retiros de efectivo y consultas de saldo interbancarias en un cajero automático externo (ATM Multired), para evaluar tiempos de respuesta de red, tasa de éxito transaccional y cálculo de comisiones interbancarias. |

2. Requisitos y funciones contempladas

Estas funciones describen el comportamiento que debe cubrir el proyecto y constituyen la base para las historias de usuario y la organización del trabajo.

| No. | Función / requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lectura de tarjeta, validación de formato y estado, y captura cifrada del PIN | Alta | Modelado en BPMN |
| 2 | Menú de operaciones en el ATM (retiro, consulta de saldo o cancelar) | Alta | Modelado en BPMN |
| 3 | Validación de importe, múltiplos y límites locales, con opción de corregir | Alta | Modelado en BPMN |
| 4 | Envío de solicitud interbancaria al banco emisor y correlación de la transacción | Alta | Modelado en BPMN |
| 5 | Autorización en el banco emisor (integridad, NIP, cuenta activa, límite diario y fondos) | Alta | Modelado en BPMN |
| 6 | Reserva/débito de fondos y liberación de la reserva si falla la operación | Alta | Modelado en BPMN |
| 7 | Manejo de timeout (30 segundos) y error de comunicación | Alta | Modelado en BPMN |
| 8 | Control de intentos de PIN y bloqueo de tarjeta | Media | Modelado en BPMN |
| 9 | Cálculo de comisión interbancaria y comprobante de operación | Media | Modelado en BPMN |
| 10 | Conciliación de transacciones y reporte de comisiones y tiempos | Media | Modelado en BPMN |

3. Plan de trabajo y avance de actividades

Las tareas se presentan por semana y reflejan el estado registrado actualmente.

| Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis del proceso interbancario de retiro y consulta de saldo | Cynthia Morales | Semana 1 | Semana 1 | Terminada |
| 2. Definición del modelo BPMN 2.0 (carriles: Terminal ATM, Banco emisor / Core bancario, Operaciones y conciliación) | Cynthia Morales | Semana 2 | Semana 3 | Terminada |
| 3. Modelado del proceso en Bizagi Modeler | Cynthia Morales | Semana 3 | Semana 4 | Terminada |
| 4. Modelado del proceso en Camunda | Cynthia Morales | Semana 4 | Semana 5 | Terminada |
| 5. Importación y corrección del modelo en Bonita | Cynthia Morales | Semana 5 | Semana 6 | En proceso |
| 6. Simulación (tiempos de respuesta, tasa de éxito y comisiones) | Cynthia Morales | Semana 6 | Semana 7 | Pendiente |
| 7. Documentación y entrega final | Cynthia Morales | Semana 8 | Semana 8 | Pendiente |

4. Dependencias y prioridades

Se reorganizan las relaciones de precedencia para mostrar qué trabajos deben estar listos antes de continuar y cuáles son críticos.

| Actividad que inicia después | Depende de | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 3, 4 y 5. Modelado en Bizagi, Camunda y Bonita | 2. Definición del modelo BPMN 2.0 | Crítica |
| 2. Definición del modelo BPMN 2.0 | 1. Análisis del proceso | Crítica |
| 6. Simulación | 3, 4 y 5. Modelos en las herramientas BPM | Crítica |
| 7. Documentación y entrega final | 6. Simulación | Importante |

5. Recursos utilizados y costos

Los recursos identificados y su finalidad se mantienen; cuando no existe un costo definido se conserva el valor pendiente.

| Recurso / persona | Función | Actividad | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cynthia Jasmine Morales Torres | Análisis, modelado, simulación y documentación (única integrante) | Todas | Pendiente |
| Equipo de cómputo del Centro de Cómputo (ITNM Campus Frontera Comalapa) | Infraestructura para modelar y ejecutar los motores BPM | 2 a 6 | Pendiente |
| Bizagi Modeler | Modelado BPMN 2.0 | 3 | Pendiente |
| Camunda | Modelado y ejecución del proceso | 4 y 6 | Pendiente |
| Bonita BPM | Modelado y ejecución del proceso | 5 y 6 | Pendiente |

6. Riesgos, problemas y acciones de atención

Situaciones detectadas durante el desarrollo y la medida contemplada para atenderlas.

| Situación identificada | Consecuencia | Acción prevista |
| --- | --- | --- |
| Etiquetas y flujos de mensaje que se encuentran amontonados en los diagramas, lo que dificulta su lectura | Menor legibilidad del modelo en la entrega | Pendiente de reordenar etiquetas y trazos |
| Compatibilidad al importar el modelo BPMN en Bonita | Retrabajo y posible retraso en la actividad 5 | Se generó una versión corregida del modelo (multired_Bonita_Importar_CORREGIDO 1.0) |
| Proyecto individual con duración de 8 semanas | Riesgo de retraso en la simulación y la documentación final | Pendiente |

7. Cambios efectuados y pendientes

Se muestran los ajustes que ya se realizaron y los registros que todavía permanecen pendientes.

| Cambio | Razón | Actividad afectada | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrección del modelo para su importación en Bonita | Compatibilidad entre herramientas BPM | 5. Importación y corrección del modelo en Bonita | Tiempo (menor) |
| Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |

8. Evidencias disponibles

Documentos y modelos que respaldan el trabajo realizado hasta el momento:

• Formulario 1. Información general del proyecto (completado).

• Modelo BPMN 2.0 en Bizagi Modeler (Figura 1).

• Modelo BPMN 2.0 en Camunda (Figura 2).

• Modelo BPMN 2.0 importado en Bonita (Figura 3).

• Cronograma, WBS/EDT y resultados de la simulación: Pendiente.

9. Observaciones generales

El proceso modelado incluye tres carriles: Terminal ATM, Banco emisor / Core bancario (autorización bancaria) y Operaciones y conciliación. Contempla los escenarios de tarjeta inválida, NIP incorrecto con control de intentos, cuenta o tarjeta bloqueada, límite excedido, fondos insuficientes, error técnico y timeout de respuesta. Los datos que no se conocen aún (costos, % de avance y fechas exactas) se marcaron como “Pendiente”; las fechas de las actividades están expresadas por semana dentro de las 8 semanas del proyecto.